## ยุทธ1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | - เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 2 | 232900 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ซอย 3 บ้านหนองเป็ดน้ำ | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
| หมู่ที่ 2 | รายละเลียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | - เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 2 | 340200 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ซอย 4 บ้านหนองเป็ดน้ำ | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 220 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
| หมู่ที่ 2 | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.
รายละเลียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | - เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมุ่ที่ 9 | 684000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| ซอย 6 หมู่ที่ 9 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 245 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมเสริมไหล่ทางหินผุ
รายละเลียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
4 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. | - เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 หมุ่ที่ 1 | 446700 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| ซอย 2 บ้านวัดชีสาม | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 123 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
| หมู่ที่ 1(พร้อมท่อระบายน้ำ) | พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม.
บ่อพักน้ำขนาด 0.60x0.60 ม. ยาว 112 ม.
รายละเลียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
9
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการปรับปรุงวางท่อ | - เพื่อปรับปรุงวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 17800 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ระบายน้ำ คสล. ภายใน | 0.80 ยาว 6.00 ม. ซอย 4 หมู่ที่ 6 ท่อระบายน้ำกว้าง 0.80 ม.
| ตำบลบางจาน | ยาว 6.00 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
6 | โครงการก่อสร้างกันสาด | - เพื่อก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาน | 200000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หน้าที่ทำการอาคารสำนัก | หมู่ที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.80 ม. ยาวเฉลี่ย 17 ม. ตามแบบ อบต.
| งานและศพด.อบต.บางจาน | กำหนด
หมู่ที่ 1
7 | โครงการปรับปรุงถนนลาด | - เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายกลางบ้าน | 1165000 | หมู่ที่ | กองช่าง
| ยางแอสฟัสติกคอนกรีตสาย | หมู่ที่ 1,3,4 ต.บางจาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 ม. |  | 1,3,4
| กลางบ้าน | ยาวเฉลี่ย 631 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,786 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
10

## ยุทธ2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.1 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ | 6387600 | ตำบล | กองสวัสดิการ
|  | สูงอายุ |  | บางจาน | สังคม
2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ | 950400 | ตำบล | กองสวัสดิการ
|  | ผู้พิการ |  | บางจาน | สังคม
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย | 36000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
|  | เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยที่แพทย์ร้บรองและวินิจฉ้ย |  | บางจาน | สังคม
แล้วฯ
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| และผู้ด้อยโอกาส | ศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |  | บางจาน | สังคม
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา | 40000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ตำบลบางจาน | ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางจาน |  | บางจาน | สังคม
11
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| การแก่ผู้สูงอายุตำบลบางจาน | ฟื้นฟูกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุในตำบล |  | บางจาน | สังคม
บางจาน
4 | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 36000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ครัวในชุมชน | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รายละเอียด |  | บางจาน | สังคม
ตามโครงการกำหนด ฯ
5 | โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอด | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| และฟื้นฟูอาชีพการทำขนมหรุ่ม | ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯรายละเอียดตามโครง |  | บางจาน | สังคม
การกำหนด ฯ
6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ | แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว |  | บางจาน | สังคม
| ครอบครัว | รายละเอียดตามโครงการกำหนดฯ
7 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัว | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ยาเสพติด | สัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด |  | บางจาน | สังคม
12
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ตำบลบางจาน | ประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน |  | บางจาน | สังคม
รายละเอียดตามโครงการกำหนดฯ
9 | โครงการวันผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
|  |  |  | บางจาน | สังคม
๒.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อต้าน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน | 60000 | ตำบล | สำนักงาน
| ยาเสพติด ตำบลบางจาน | กีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ตำบลบางจาน |  | บางจาน | ปลัด
2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม | 20000 | ตำบล | สำนักงาน
| นันทนาการในเด็กและเยาวชน | และพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและ |  | บางจาน | ปลัด
เยาวชน
13
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะ | 20000 | อบต. | สำนักงาน
|  | ทางวิชาการ |  | บางจาน | ปลัด
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 20000 | อบต. | สำนักงาน
|  | แห่งชาติ |  | บางจาน | ปลัด
3 | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อ | 30000 | อบต. | สำนักงาน
|  | แห่งชาติ |  | บางจาน | ปลัด
4 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่ | 20000 | อบต. | สำนักงาน
|  | แห่งชาติ |  | บางจาน | ปลัด
5 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 40000 | อบต. | สำนักงาน
| พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา | วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ |  | บางจาน | ปลัด
| วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
6 | ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ | 20000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| ศึกษา | บุคลการทางการศึกษา เช่น อบรม สัมมนาฯ |  | เด็กเล็ก | ปลัด
14
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก | 20000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| นอกห้องเรียน | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน |  | เด็กเล็ก | ปลัด
8 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม | 3000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| ทางพระพุทธศาสนา | กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา |  | เด็กเล็ก | ปลัด
9 | โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ | 3000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| เนื่องในวันภาษาไทย | ความเป็นไทยเนื่องในวันภาษาไทย |  | เด็กเล็ก | ปลัด
10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด. | 211200 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| บริหารสถานศึกษา | อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน |  | เด็กเล็ก | ปลัด
11 | โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อ | 2000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| เด็กเล็กบ้านวัดชีสาม | แห่งชาติฯ |  | เด็กเล็ก | ปลัด
12 | โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่ | 2000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| เด็กเล็กบ้านวัดชีสาม | แห่งชาติฯ |  | เด็กเล็ก | ปลัด
13 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม | 2000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| พัฒนาการสมวัย ศพด. | สุขภาพอนามัยพัฒนาสมวัย ศพด. |  | เด็กเล็ก | ปลัด
15
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | โครงการจัดการเรียนการสอนโดย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด | 5000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐ |  | เด็กเล็ก | ปลัด
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น | กิจพอเพียง
15 | โครงการจัดภูมิทัศน์และแหล่งเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด | 5000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| รู้ ศพด. | ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศพด. |  | เด็กเล็ก | ปลัด
16 | โครงการประชุมผู้ปกครองฯและ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม | 4000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| หรือคณะกรรมการการศึกษาฯ | ผู้ปกครองฯและหรือคณะกรรมการการ |  | เด็กเล็ก | ปลัด
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศึกษาฯศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 | โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปัจฉิม | 3000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
| ผู้ปกครอง | นิเทศเด็กและผู้ปกครอง |  | เด็กเล็ก | ปลัด
18 | โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน | 5000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักงาน
|  | กีฬา ศพด. |  | เด็กเล็ก | ปลัด
16
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | โครงการสำหรับสนับสนุนอาหาร | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ | 252000 | ตำบล | สำนักงาน
| กลางวันโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ | เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน |  | บางจาน | ปลัด
วัดโพธิ์ทัยมณีฯ
20 | โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่าย | 40000 | ตำบล | สำนักงาน
| ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอาเซียน | ภาษาอังกฤษ (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ) |  | บางจาน | ปลัด
21 | โครงการค่ายคณิตศาสตร์ | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าย | 40000 | ตำบล | สำนักงาน
|  | คณิตศาสตร์ (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี) |  | บางจาน | ปลัด
22 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าย | 36000 | ตำบล | สำนักงาน
|  | วิทยาศาสตร์ (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี) |  | บางจาน | ปลัด
23 | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียน | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 90000 | ตำบล | สำนักงาน
| การสอนคอมพิวเตอร์ | พัฒนาทักษะ การสอนคอมพิวเตอร์ |  | บางจาน | ปลัด
(โรงเรียนบางจานวิทยา)
24 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 90000 | ตำบล | สำนักงาน
| วิชาสังคมศึกษา | เพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศาสตร์ |  | บางจาน | ปลัด
(โรงเรียนบางจานวิทยา)
17
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
25 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อ | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 108000 | ตำบล | สำนักงาน
| เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ | ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ |  | บางจาน | ปลัด
(โรงเรียนบางจานวิทยา)
26 | ค่าอาหารเสริม (นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) | 185250 | ศพด.บางจาน | สำนักงานปลัด
27 | วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ศพด. | 5000 | ศพด.บางจาน | สำนักงานปลัด
28 | วัสดุงานบ้านงานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. | 10000 | ศพด.บางจาน | สำนักงานปลัด
29 | วัสดุการศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ศพด. | 5000 | ศพด.บางจาน | สำนักงานปลัด
30 | วัสดุดนตรี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี | 50000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
๒.5 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| โรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า | ป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ
2 | โครงการรป้องกันและควบคุมโรค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ | 10000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ติดต่อโรคไข้เลือดออก | ควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก
18
ผด. 1
ผด. 2

## ยุทธ3
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้ง | 50000 | ตำบล | สำนักงาน
| หรือปรับปรุงซ่อมแซมฯในตำบล | กล้อง CCTV และหรือปรับปรุงซ่อมแซมฯ |  | บางจาน | ปลัด
| บางจาน | ในตำบลบางจาน
2 | โครงการติดตั้งไฟกระพริบและ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งไฟ | 30000 | ตำบล | สำนักงาน
| จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ | กระพริบและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ |  | บางจาน | ปลัด
| พัฒนาระบบจราจร เช่นกระจกโค้ง | พัฒนาระบบจราจร ฯ
ฯลฯ
3 | โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อ จัดหา | 50000 | ตำบล | สำนักงาน
| เพื่อใช้ในงานรักษาความสงบเรียบ | วัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสงบฯ |  | บางจาน | ปลัด
ร้อยเช่นวิทยุสื่อสาร สปอร์ตไลท์ฯ
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน | 20000 | ตำบล | สำนักงาน
| ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล |  | บางจาน | ปลัด
สำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ รายละเอียด
ตามโครงการกำหนด ฯลฯ
19
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการป้องกันและบรรเทา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ | 20000 | ตำบล | สำนักงาน
| สาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตาม |  | บางจาน | ปลัด
โครงการกำหนด ฯลฯ
6 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ | 20000 | ตำบล | สำนักงาน
| วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และภัย | ประสบภัยต่างๆ รายละเอียดตาม |  | บางจาน | ปลัด
| ธรรมชาติอื่นๆ | โครงการกำหนด ฯลฯ
20

## ยุทธ4
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 30000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ด้านการผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรม | และสนับสนุนด้านการผลิตภัณฑ์ให้เกิด |  | บางจาน | สังคม
| จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล | นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล
| บางจาน | บางจาน ตามโครงการกำหนดฯ
2 | โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษา | 30000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| อาชีพเรียนรู้ตามหลักปรัชญญา | ดูงานและฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้ตามหลัก |  | บางจาน | สังคม
| เศรษฐกิจพอเพียง | ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาค | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| เกษตรตามนโยบายการขับเคลื่อน | เชิงปฎิบัติการภาคเกษตรตามนโยบายการ |  | บางจาน | สังคม
| เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 | ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0
4 | โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม | 20000 | ตำบล | กองสวัสดิการ
| ไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสุขภาพ | ให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และ |  | บางจาน | สังคม
เครื่องดื่มสุขภาพ ตามโครงการกำหนด ฯ
21
ผด 2

## ยุทธ5
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดกิจกรรม | 30000 | ตำบล | สำนักงาน
| พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ | ตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ |  | บางจาน | ปลัด
2 | โครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองดูแล | 5000 | ตำบล | สำนักงาน
| ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯ |  | บางจาน | ปลัด
ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการน้ำคือศาสตร์ | 30000 | ตำบล | สำนักงาน
| สู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ | พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ |  | บางจาน | ปลัด
4 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ | 20000 | ตำบล | สำนักงาน
| ชุมชนตำบลบางจาน | ขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน |  | บางจาน | ปลัด
5 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ำ รักป่า | 2000 | ตำบล | สำนักงาน
|  | รักษาแผ่นดิน |  | บางจาน | ปลัด
22
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง | 20000 | ตำบล | กองช่าง
| บางจาน | ภูมิทัศน์ภายในตำบลบางจาน |  | บางจาน
๕.3 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการลอกคูคลองหนองบึง เพื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบ | 30000 | ตำบล | กองช่าง
| กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำใน | ชวาและวัชพืชภายในตำบลบางจาน |  | บางจาน
ตำบลบางจาน
23

## ยุทธ6
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร | - เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 13000 | ที่ว่าการ | สำนักงาน
| ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2561 | พระนครคีรี ประจำปี 2561 |  | อำเภอเมืองฯ | ปลัด
2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริม | 20000 | ตำบล | สำนักงาน
| ท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน | เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน |  | บางจาน | ปลัด
3 | โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการสืบสาน | 10000 | ตำบล | สำนักงาน
| พุทธศาสนา | วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา |  | บางจาน | ปลัด
24

## ยทธ7
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน | 10000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
พัฒนาท้องถิ่น
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ยาเสพติด (กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟู | และแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการ
ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน ฯลฯ)
3 | โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความ | 10000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและป้องกัน | รู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านและ
| ยาเสพติด | ป้องกันยาเสพติด
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อ | - เพื่ออุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | 11000 | ที่ทำการ | สำนักงานปลัด
| มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง |  | อบต.ธงชัย
25
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
| พ.ศ. 2540 | พ.ศ. 2540
2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ป้องกันและปราบปรามการทุจริต | เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพิ่ม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม | 300000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
| แบบบูรณาการ | แบบบูรณาการ
4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | 200000 | ตำบลบางจาน | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน | ทรัพย์สิน ฯลฯ
5 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้าย | 10000 | ตำบลบางจาน | กองคลัง
| การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
| การจัดเก็บรายได้ | การจัดเก็บรายได้ รายละเอียดตามโครงการกำหนดฯ
26
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้บริการ | 10000 | ตำบลบางจาน | กองคลัง
| เคลื่อนที่ (กองคลัง) | จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รายละเอียดและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
7 | เงินเดือนบุคลากร | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน สำนักงานปลัดและ | 6721200 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
กองคลัง
8 | ค่าตอบแทน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 100000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | 600000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน | 170000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | 20000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
9 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 290000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
ที่มีความจำเป็น ค่าจ้างทำสิ่งต่างๆฯลฯ
10 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล | 60000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
หรือคณะบุคคลหรือผู้มาตรวจราชการฯ
11 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและ | 300000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
27
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 300000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
ทั่วไป และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา ฯลฯ
13 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 250000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
ที่ชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ
14 | ค่าวัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาพาหนะและขนส่ง | 100000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 120000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 210000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 30000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 100000 | ตำบลบางจาน | สป./กองคลัง
28
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | ค่าสาธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 100000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า | 350000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ | 10000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | 30000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
16 | รายจ่ายอื่น | - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายอื่นๆ | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
17 | จัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญของ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญ | 50000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
| ชาติ | ของชาติ
29
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ | 68000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ปกติฯลฯ
2 | วัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 30000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาพาหนะและขนส่ง | 50000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 70000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | 30000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ | 10000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
๗.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าวัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่นลูกฟุตบอล | 10000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
ลูกตระกร้อ ตาข่าย นกหวีดฯ
๗.5 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าวัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการกษตร เช่น สารเคมี | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
|  | ปุ๋ย ฯ |  |  | งานการศึกษาฯ
30
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ | 300000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆของ อบต.ที่ชำรุด
เสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติฯลฯ
๗.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งบบุคลากร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1241680 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง เงินเดือนพนักงาน
เงินประจำตำแหน่ง
2 | ค่าตอบแทน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร | 10000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | 130000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน | 42000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา | 5000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียนค่าลงทะเบียนต่างๆ | 100000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณา เผยแพร่ ฯลฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะและกำจัดขยะ | 300000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
31
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ | 250000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 150000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการอบรมสัมมนา | 40000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
6 | ค่าวัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 105000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 40000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 220000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | 100000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 | ตำบลบางจาน | กองช่าง
32
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือนบุคลากร | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง | 636480 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
2 | ค่าตอบแทน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | 70000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน | 10000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
ที่มีความจำเป็น ค่าจ้างทำสิ่งต่างๆฯลฯ
4 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล | 5000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
หรือคณะบุคคลหรือผู้มาตรวจราชการฯ
5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและ | 70000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
33
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 20000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
ที่ชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ
8 | ค่าวัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาพาหนะและขนส่ง | 10000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวุสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวุสดุสำนักงาน | 10000 | ตำบลบางจาน | กองสวัสดิการฯ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.9 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งบบุคลากร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน | 264000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
2 | ค่าตอบแทน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการฯ | 5000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
34
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗.10 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าวัสดุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ยาป้องกันและ | 20000 | ตำบลบางจาน | สำนักงานปลัด
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ฯ
๗.11 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกัน | 100000 | ตำบลบางจาน | ทุกส่วนราชการ
สุขภาพ
2 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม | 70000 | ตำบลบางจาน | ทุกส่วนราชการ
3 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 177890 | ตำบลบางจาน | ทุกส่วนราชการ
| (กบท.) | ข้าราชการท้องถิ่นฯ
4 | เงินสำรองจ่าย | - เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น | 100000 | ตำบลบางจาน | ทุกส่วนราชการ
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นการส่วนรวมฯ
35
ผด. 2