ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 20.93 | 9 | 20.93 | 4,899,730 | 67.33 |
| 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต | 14 | 32.56 | 14 | 32.56 | 521,882 | 7.17 |
| 3. ด้านการสาธารณสุขและการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 6 | 13.95 | 6 | 13.95 | 295,024 | 4.05 |
| 4. ด้านการเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 1 | 2.33 | 1 | 2.33 | 659,270 | 9.06 |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 23 | 10 | 23 | 875,068.80 | 12.02 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหารกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3 | 6.98 | 3 | 6.98 | 26,700 | 0.37 |
| รวม | 43 | 100 | 43 | 100 | 7,277,674.80 | 100 |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 12.04 | 4 | 4.81 | 4,000,387.55 | 23.76 |
| 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต | 27 | 32.53 | 20 | 24.09 | 406,823.00 | 2.42 |
| 3. ด้านการสาธารณสุขและการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 8 | 9.63 | 8 | 9.63 | 2,296,380.00 | 13.64 |
| 4. ด้านการเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 3.61 | 1 | 97.59 | 30,000.00 | 0.18 |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.20 | 1 | 1.20 | 10,000.00 | 0.06 |
| 6.ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 16 | 19.27 | 15 | 18.07 | 746,646.72 | 4.44 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหารกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 18 | 21.68 | 12 | 14.45 | 9,344,004.02 | 55.51 |
| รวม | 83 | 100 | 60 | 100 | 16,834,241.29 | 100 |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 16.03 | 5 | 29.91 | 2,400,910.31 | 13.65 |
| 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต | 38 | 35.84 | 28 | 73.68 | 430,413.00 | 2.45 |
| 3. ด้านการสาธารณสุขและการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 9.43 | 9 | 90.00 | 78ม680.00 | 0.45 |
| 4. ด้านการเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 5 | 4.71 | 3 | 60.00 | 300,000.00 | 1.71 |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 2.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6.ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 11 | 10.37 | 7 | 63.63 | 747,964.66 | 4.25 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหารกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 22 | 20.75 | 15 | 68.18 | 1,363,3644.13 | 77.50 |
| รวม | 106 | 100 | 60 | 100 | 17,591,612.10 | 100 |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 15.15 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต | 48 | 36.36 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3. ด้านการสาธารณสุขและการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 11 | 8.33 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. ด้านการเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 5 | 3.78 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 3.03 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6.ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 | 13.63 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7. ด้านการเมืองการบริหารกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 26 | 19.69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | 132 | 100 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

๑๗

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตามที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

๑๘

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ 2557 |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  | ปีงบประมาณ 2560 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โครงการตามแผน | โครงการ ที่ปฏิบัติ | ร้อยละ | โครงการตามแผน | โครงการ ที่ปฏิบัติ | ร้อยละ | โครงการตามแผน | โครงการ ที่ปฏิบัติ | ร้อยละ | โครงการตามแผน | โครงการ ที่ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 8 | 44.44 | 10 | 4 | 10 | 17 | 5 | 29.91 | 20 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๒ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 35 | 14 | 40 | 27 | 20 | 74.07 | 38 | 28 | 73.68 | 48 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๓ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 6 | 6 | 100 | 8 | 8 | 100 | 10 | 9 | 90.00 | 11 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๔ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๕ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๖ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 19 | 10 | 52.63 | 16 | 15 | 93.75 | 11 | 7 | 63.63 | 18 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ๗ | ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 59 | 3 | 5.08 | 18 | 12 | 66.66 | 22 | 15 | 68.18 | 26 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| รวม |  | 141 | 43 | - | 83 | 60 | - | 106 | 67 | - | 132 |  | - |

๑๙

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ดำเนินการจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในทุกๆด้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้นประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ พร้อมทั้งร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ยังได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในด้านการเมือง การบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ ซึ่งทำให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ในการร่วมบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นำมาซึ่งการตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่แท้จริง

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน (ยกเว้นครัวเรือนที่ปลูกสร้างใหม่)

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

6.  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย

9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

๑3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

14. ประชาชนได้รับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยความสะดวก

**สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา

2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๔. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

๕. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒๐

2.2 ผลกระทบ

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

3. การก่อสร้างทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในชุมชนให้สามารถระบายน้ำในช่วงเวลาที่น้ำท่วมขังนั้นมีผลกระทบคือต้องใช้งบประมาณที่สูงในการปรับปรุงถนนแล้วฝังท่อหรือก่อสร้างรางระบายน้ำเนื่องจากพื้นถนนเดิมยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหา

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมาย เท่าที่ควร

๒)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

เช่นปัญหาน้ำประปา ไฟฟ้า

๒๑

(๒) การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูร้อน

๒๒

(๒)  การบริการประชาชน

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัญหา

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางการแก้ไข

(๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(๒)  การบริการประชาชน

1) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

2) องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ยังไม่ได้ดำเนินการ